## issues_Tuan_41
# | Project | Tracker | Status | Subject | Author | Assignee | Updated | Spent time
658 | DID | Support | Closed | Onsite DID ngày 07/10/2015 | Duoc Tran | Duoc Tran | 2015-10-07 22:48 | 6
590 | SCTV17 | Bug | Closed | khi in plan, phần mềm ko tự set khổ giấy A4, nhưng là letter | Duoc Tran | Thanh Nguyen | 2015-10-05 14:43 | 0.3
263 | VCTV7 | Bug | Closed | Loi du spot khi scan barcode | Chuong Thai | Duoc Tran | 2015-10-07 17:44 | 0.5
649 | Vcab20 | Bug | Resolved | update phân tiêu đề công ty | Thanh Nguyen | Thanh Nguyen | 2015-10-07 11:44 | 0.3
648 | ACC | Bug | Resolved | mặc định in plan A4 cho vcap20, s17 | Thanh Nguyen | Thanh Nguyen | 2015-10-07 11:43 | 0.5
630 | YEAH1 | Support | Resolved | Onsite Yeah1tv kiểm tra sever tvams và tìm giải pháp cải tiến tốc độ book lịch | Duoc Tran | Duoc Tran | 2015-10-06 22:12 | 3
623 | TNH.COM.VN | Support | Resolved | Họp với T&H về kế hoạch phát triển TVAMS | Duoc Tran | Duoc Tran | 2015-10-08 22:59 | 12
629 | Vcab20 | Support | Resolved | support ACC cài Vcab20 | Duong Phan | Duong Phan | 2015-10-05 22:23 | 0.25
628 | HTV2 | Support | Resolved | suport DID cài HTV2 | Duong Phan | Duong Phan | 2015-10-05 22:23 | 0.5
627 | SCTV | Bug | Resolved | Khi xuất ra cnps của kênh SCTV12 có mẫu Babolica nhưng lại lẫn mẫu GH5 của kênh SCTV1 | Duong Phan | Duong Phan | 2015-10-09 10:05 | 8
624 | DID | Support | Resolved | Số total trong bảng kê không bằng tổng số trong doanh thu | Duoc Tran | Duong Phan | 2015-10-08 21:57 | 13
516 | DID | Bug | Resolved | In phiểu bổ sung, in thiếu ghi chú | Duoc Tran | Duong Phan | 2015-10-09 22:58 | 7
338 | SCTV | Support | Resolved | Cập nhật bảng giá Pop-up | Chuong Thai | Duoc Tran | 2015-10-09 16:46 | 4
Tổng thời lượng | [7 empty] | 55.35 | giờ
Chi phí | [7 empty] | 276.75 | $

## Kế hoạch tuần 42
Kế hoạch từ ngày 12/10/2015 đến ngày 16/10/2015
1 | Hỗ trợ DID
1.1> #668: Nội dung không thay đổi nhưng khi close form detail vẫn hiển thông báo nội dung thay đổi
1.2> #662: Lỗi in CNPS trong bảng kê
1.3> #661: Trong kiểm kê bị dư 1 số cnps làm cho tổng thời lượng bị sai (CNPS in ra đúng)
1.4> Update HTV2 và VTVCab1 cho chị Huệ chạy thử
2 | Hỗ trợ SCTV
2.1> #659: Tốc độ lịch book bị chậm
2.2> #469: Khi xem Lịch phát sóng ngày từ lịch book thì bị crash
2.3> #660: Lỗi không lấy đúng giá thỏa thuận trong điều khoản sau khi book lịch
3 | Làm TVAMS demo