## BaoCaoTuan42
# | Project | Tracker | Status | Subject | Assignee | Updated | Spent time
684 | SCTV | Bug | Resolved | release version 2_2_0_173 | Duong Phan | 2015-10-16 09:06 | 1.75
683 | TNH.COM.VN | Support | Resolved | Báo cáo tuần 41 | Duoc Tran | 2015-10-15 14:30 | 1.5
682 | VCTV7 | Bug | Resolved | test và release version 2_1_0_86 | Duong Phan | 2015-10-15 21:59 | 0.5
681 | VCTV1 | Bug | Resolved | test và release version 2_1_0_66 | Duong Phan | 2015-10-15 22:00 | 0.5
680 | HTV2 | Bug | Resolved | test và release version 2_1_0_239 | Duong Phan | 2015-10-15 22:01 | 0.5
678 | DID | Bug | Resolved | merge code v7 qua v1 và h2 | Duong Phan | 2015-10-15 22:04 | 3
671 | SCTV | Bug | Resolved | In quảng cáo TVC và Gạt trong chi tiết lịch ngày thì ko đúng thứ tự như chi tiết lịch ngày | Thanh Nguyen | 2015-10-16 10:34 | 9
670 | VCTV7 | Bug | Resolved | test và release version 2.1.0.85 | Duong Phan | 2015-10-13 21:57 | 0.7
669 | VCTV7 | Bug | Resolved | click vào button "đọc dữ liệu" ở Form báo cáo thì dữ liệu không thay đổi | Duong Phan | 2015-10-13 11:54 | 1
668 | VCTV7 | Bug | Resolved | Click vào button 3 chấm (...) và không thay đổi nội dung nhưng khi close form detail vẫn hiển thông báo nội dung thay đổi | Duong Phan | 2015-10-13 11:56 | 0.7
666 | SCTV | Support | Resolved | load danh sách lịch book khi tạo mới và bấm nút lưu | Duong Phan | 2015-10-12 21:36 | 1.5
665 | SCTV | Support | Resolved | Thấy được Thay đổi trong danh sách lịch book mà không cần nhấn F5 | Duong Phan | 2015-10-12 21:47 | 4
664 | SCTV | Support | Resolved | load book lịch và chi tiết lịch book chậm | Duong Phan | 2015-10-12 21:28 | 0.7
663 | SCTV | Support | Resolved | load danh sách lịch book chậm | Duong Phan | 2015-10-12 21:23 | 0.5
661 | HTV2 | Bug | Resolved | Trong kiểm kê bị dư 1 số cnps làm cho tổng thời lượng bị sai (CNPS in ra đúng) | Duong Phan | 2015-10-15 22:07 | 1
660 | SCTV | Bug | Resolved | Lỗi không lấy đúng giá thỏa thuận trong điều khoản sau khi book lịch | Duong Phan | 2015-10-16 10:34 | 8.5
659 | SCTV | Support | Resolved | Tốc độ lịch book bị chậm | Duong Phan | 2015-10-13 11:08 | 0.75
626 | SCTV | Bug | Resolved | spot trong cùng 1 cut giờ tính tiền khác nhau | Thanh Nguyen | 2015-10-16 10:35 | 7
501 | VCTV1 | Bug | Feedback | Nhập barcode báo khách hàng ko tồn tại, sau đó nhập lại thì được | Thanh Nguyen | 2015-10-16 16:29 | 0
469 | SCTV | Bug | Resolved | Khi xem Lịch phát sóng ngày từ lịch book thì bị crash | Duoc Tran | 2015-10-16 10:35 | 6.5
Tổng thời lượng | [6 empty] | 49.6 | giờ
Chi phí | [6 empty] | 248 | $

## Kế hoạch tuần 43
Kế hoạch từ ngày 19/10/2015 đến ngày 23/10/2015
1 | Hỗ trợ DID
1.1> #388: Danh sách lịch book, có thêm cột số sport ưu tiên và phần trăm trên tổng số spot của nó đc hay không?
1.2> #657: Làm sao để khách hàng tự kiểm tra lại các thông tin của block con trong Báo cáo thời lượng sử dụng
1.3> #686: Move dữ liệu mirror của VCAB7 từ ổ đĩa C sang ổ đĩa D
1.4> hỗ trợ kiểm tra các vấn đề như:lịch book chậm, không download được phần mềm và một số yêu cầu khác nếu có
2 | Hỗ trợ SCTV
2.1> #688: Trong "chi tiết lịch phát hằng ngày" K sẽ stick vào ô ! xem như đã kiểm tra xong. Tuy nhiên khi lưu lại "đã làm lịch" thì 1 số ô stick bị mất
2.2> #642: HƯớng dẩn sử dụng book GRP
2.3> #587: Báo cáo doanh thu theo kênh
2.4> Hỗ trợ cài đặt version mới cho SCTV nếu cần
3 | Làm TVAMS demo